## WBS
WBS-Code | 작업명 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 완료율(%)
1. | SSAFIT 프로젝트 | 2025-05-01 | 2025-05-28 | 20 | 50
1.1 | 기획단계 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 5 | 100
1.1.1 | 요구사항 도출 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1 | 100
1.1.2 | 자료조사 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 1 | 100
1.1.3 | 페르소나 정의 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 1 | 100
1.1.4 | 다이어그램 설계 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2 | 100
1.2 | 설계단계 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 4 | 100
1.2.1 | 화면설계 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2 | 100
1.2.2 | 정보구조 설계 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2 | 100
1.3 | 백엔드 개발 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 6 | 100
1.4 | 프론트엔드 개발 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 8 | 100
1.5 | 테스트 및 디버깅 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2 | 100
1.6 | 문서화 및 발표준비 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2 | 100
1.7 | 최종 발표 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 100

## 간트차트
년도 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
월/일 | 05월01일 | 05월02일 | 05월03일 | 05월04일 | 05월05일 | 05월06일 | 05월07일 | 05월08일 | 05월09일 | 05월10일 | 05월11일 | 05월12일 | 05월13일 | 05월14일 | 05월15일 | 05월16일 | 05월17일 | 05월18일 | 05월19일 | 05월20일 | 05월21일 | 05월22일 | 05월23일 | 05월24일 | 05월25일 | 05월26일 | 05월27일 | 05월28일
요일 | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
SSAFIT 프로젝트
기획단계
요구사항 도출
자료조사
페르소나 정의
다이어그램 설계
설계단계
화면설계
정보구조 설계
백엔드 개발
프론트엔드 개발
테스트 및 디버깅
문서화 및 발표준비
최종 발표